## Gannt Chart
| PROJECT NAME | PROJECT START DATE | PROJECT END DATE
| XÂY DỰNG ỨNG DỤNG APP MOBILE ĐỌC CÁC TÔNG TIN CỦA THẺ VISA, MASTER CÓ GẮN CHIP | 2024-07-01 | 2024-07-24
Task ID | Task Description | Task Duration | Start Date | End Date | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31
1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | X | X
1.1 | Lập kế hoạch chi tiết trên excel | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | X | X
1.2 | Triễn khai trên Azure DevOps | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | X | X
2 | Nghiêm cứu tài liệu | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | X | X | X | X
2 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | X | X
3 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-04 |  |  | X | X
4 | Cài đặt môi trường phát triển | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  |  |  |  | X
5 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | 2 | 2024-07-04 | 2024-07-05 |  |  |  | X | X
5.1 | Sử dụng nền tảng kho lưu trữ mã nguồn như GitHub | 1 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  |  |  | X
5.2 | Khởi tạo repository | 2 | 2024-07-04 | 2024-07-05 |  |  |  | X | X
5.3 | Đồng bộ và backup định kỳ | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-06 |  |  |  |  | X | X
6 | Cấu hình các thư viện | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-06 |  |  |  |  | X | X
7 | Lập kế hoạch chi tiết cho tuần 2 và tuần 3 | 1 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | [5 empty] | X
8 | Viết các phân tích rủi ro | 2 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | [6 empty] | X | X
8.1 | Phân tích các rủi ro tiềm ẩn | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | [6 empty] | X
8.2 | Đánh giá tần suất và mức độ ảnh hưởng | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | [6 empty] | X
8.3 | Phát triển giải pháp để giảm thiểu rủi ro | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | [7 empty] | X
8.4 | Lập bảng rủi ro | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | [7 empty] | X
9 | Tạo Product Backlog | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | [7 empty] | X | X
9.1 | Viết mô tả User story | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | [7 empty] | X
9.2 | Viết các vai trò tham gia | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | [7 empty] | X | X
9.3 | Viết các điều kiện ràng buộc | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | [8 empty] | X
9.4 | Viết các điều kiện trước | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | [8 empty] | X
9.5 | Viết mô tả Stakeholder | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | [8 empty] | X
10 | Tạo Sprint Backlog | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | [9 empty] | X | X
10.1 | Chọn các User Story cho từng Sprint | 1 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | [9 empty] | X
10.2 | Viết thời gian của mỗi sprint thực hiện | 1 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | [9 empty] | X
10.3 | Phân công trách nhiệm | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | [10 empty] | X
10.4 | Tạo Sprint Backlog | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | [10 empty] | X
11 | Vẽ use case diagram | 3 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | [11 empty] | X | X | X
11.1 | Đăng nhập và quản lý tài khoản | 2 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | [11 empty] | X | X
11.2 | Quản lý danh sách và tương tác với nội dung | 2 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | [11 empty] | X | X
11.3 | Thực hiện thanh toán và quản lý đơn hàng | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | [12 empty] | X | X
12 | Thiết kế giao diện đăng nhập | 3 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | [14 empty] | X | X | X
12.1 | Sử dụng Figma để thiết kế trang đăng nhập | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | [14 empty] | X | X
12.2 | Viết mô tả usecase description trang đăng nhập | 2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | [15 empty] | X | X
13 | Thiết kế giao diện quản lý thẻ | 3 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | [14 empty] | X | X | X
13.1 | Sử dụng Figma để thiết kế trang quản lý thẻ | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | [14 empty] | X | X
13.2 | Viết mô tả usecase description trang quản lý thẻ | 2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | [15 empty] | X | X
14 | Thiết kế giao diện danh sách thẻ | 3 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | [14 empty] | X | X | X
14.1 | Sử dụng Figma để thiết kế trang danh sách thẻ | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | [14 empty] | X | X
14.2 | Viết mô tả usecase description trang danh sách thẻ | 2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | [15 empty] | X | X
15 | Tạo cấu trúc Project trên Git | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | [17 empty] | X
15.1 | Phân nhánh công việc | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | [17 empty] | X
15.2 | Tạo nhánh UAT | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | [17 empty] | X
15.3 | QC deploy và OC Kiểm thử | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | [17 empty] | X
16 | Kiểm thử toàn bộ dự án | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-21 | [18 empty] | X | X | X
16.1 | Kiểm thử thiết bị | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | [18 empty] | X
16.2 | Kiểm thử hệ thống | 1 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | [19 empty] | X
16.3 | Kiểm thử phần mềm | 1 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | [20 empty] | X
17 | Tổng hợp và báo cáo kết quả | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | [21 empty] | X | X | X
18 | Bàn giao và chỉnh sửa | 7 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X