## Sheet1 (hidden)
| Tên công việc | Effort (giờ) | Mức độ ưu tiên | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
W.1 | Lập kế hoạch | 3 | High |  | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | 4 | High | Cả Nhóm | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.2 | Triễn khai trên Azure DevOps | 5 | High | Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.3 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | 5 | Medium | Tùng Uy, Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.4 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | 6 | Medium | Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.5 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | 6 | Medium | Minh Tâm | 2024-07-03 | 2024-07-04
W.1.6 | Tổng kế và báo cáo | 2 | Medium | Cả Nhóm | 2024-07-04 | 2024-07-04
Tuần 2
| Phát triển chức năng đọc thẻ | 20 | High | Thành viên 1 (A) | 2024-07-06 | 2024-07-09
| Phát triển chức năng quản lý thẻ | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-06 | 2024-07-08
| Phát triển giao diện người dùng | 20 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-06 | 2024-07-10
| Tích hợp các module | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-10 | 2024-07-11
| Kiểm tra và sửa lỗi ban đầu | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-12 | 2024-07-13
Tuần 3
| Kiểm thử toàn diện | 20 | High | Thành viên 1 (A) và Thành viên 2 (B) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Hoàn thiện và tối ưu hóa ứng dụng | 15 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng | 10 | Medium | Thành viên 2 (B) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Chuẩn bị báo cáo và thuyết trình | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Thảo luận và hoàn thiện báo cáo | 5 | High | Cả nhóm | 2024-07-19 | 2024-07-19

## Phân Rã Công Việc
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC
TEAM: KING OF ALL TRADES
Sprint/tuần | STT | Tên công việc | Loại công việc | Effort (h) | Thứ tự ưu tiên | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | 1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | Task | 4 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 1.1 | Lập kế hoạch chi tiết trên excel | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 1.2 | Triễn khai trên Azure DevOps | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 2 | Nghiêm cứu tài liệu | Task | 6 | Medium | Cả Nhóm | 2024-07-01 | 2024-07-04
| 2 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | Sub task | 6 | Medium | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-04
| 3 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | Sub task | 6 | Medium | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-03 | 2024-07-04
| 4 | Cài đặt môi trường phát triển | Task | 4 | Medium | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-05 | 2024-07-06
| 5 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | Task | 5 | Medium | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 5.1 | Sử dụng nền tảng kho lưu trữ mã nguồn như GitHub | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 5.2 | Khởi tạo repository | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 5.3 | Đồng bộ và backup định kỳ | Sub task | 1 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 6 | Cấu hình các thư viện | Task | 6 | Medium | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-05 | 2024-07-06
| 7 | Lập kế hoạch chi tiết cho tuần 2 và tuần 3 | Task | 4 | Medium | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-05 | 2024-07-06
2 | 8 | Viết các phân tích rủi ro | Task | 8 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-07 | 2024-07-08
| 8.1 | Phân tích các rủi ro tiềm ẩn | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-07 | 2024-07-07
| 8.2 | Đánh giá tần suất và mức độ ảnh hưởng | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-07 | 2024-07-07
| 8.3 | Phát triển giải pháp để giảm thiểu rủi ro | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 8.4 | Lập bảng rủi ro | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 9 | Tạo Product Backlog | Epic | 16 | High | Cả Nhóm | 2024-07-09 | 2024-07-09
| 9.1 | Viết mô tả User story | Story | 6 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 9.2 | Viết các vai trò tham gia | Story | 4 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 9.3 | Viết các điều kiện ràng buộc | Story | 6 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-09 | 2024-07-09
| 9.4 | Viết các điều kiện trước | Story | 2 | Medium | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-09 | 2024-07-09
| 9.5 | Viết mô tả Stakeholder | Story | 3 | Medium | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-09 | 2024-07-09
| 10 | Tạo Sprint Backlog | Epic | 7 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-10 | 2024-07-11
| 10.1 | Chọn các User Story cho từng Sprint | Story | 4 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-10 | 2024-07-10
| 10.2 | Viết thời gian của mỗi sprint thực hiện | Story | 2 | Medium | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-10 | 2024-07-10
| 10.3 | Phân công trách nhiệm | Story | 1 | Low | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-11 | 2024-07-11
| 10.4 | Tạo Sprint Backlog | Story | 1 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-11 | 2024-07-11
| 11 | Vẽ use case diagram | Task | 6 | High | Cả Nhóm | 2024-07-12 | 2024-07-13
| 11.1 | Đăng nhập và quản lý tài khoản | Sub task | 2 | Medium | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-12 | 2024-07-13
| 11.2 | Quản lý danh sách và tương tác với nội dung | Sub task | 2 | High | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-12 | 2024-07-13
| 11.3 | Thực hiện thanh toán và quản lý đơn hàng | Sub task | 2 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-12 | 2024-07-13
3 | 12 | Thiết kế giao diện đăng nhập | Task | 10 | Medium | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-15 | 2024-07-17
| 12.1 | Sử dụng Figma để thiết kế trang đăng nhập | Story | 6 | Medium | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-15 | 2024-07-16
| 12.2 | Viết mô tả usecase description trang đăng nhập | Story | 4 | High | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-16 | 17/7/2024
| 13 | Thiết kế giao diện quản lý thẻ | Task | 10 | Medium | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-15 | 2024-07-17
| 13.1 | Sử dụng Figma để thiết kế trang quản lý thẻ | Story | 6 | Medium | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-15 | 2024-07-16
| 13.2 | Viết mô tả usecase description trang quản lý thẻ | Story | 4 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-16 | 2024-07-17
| 14 | Thiết kế giao diện danh sách thẻ | Task | 10 | Medium | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-15 | 2024-07-17
| 14.1 | Sử dụng Figma để thiết kế trang danh sách thẻ | Story | 6 | Medium | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-15 | 2024-07-16
| 14.2 | Viết mô tả usecase description trang danh sách thẻ | Story | 4 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-16 | 2024-07-17
| 15 | Tạo cấu trúc Project trên Git | Task | 8 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-18 | 2024-07-18
| 15.1 | Phân nhánh công việc | Sub task | 2 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-18 | 2024-07-18
| 15.2 | Tạo nhánh UAT | Sub task | 3 | High | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-18 | 2024-07-18
| 15.3 | QC deploy và OC Kiểm thử | Sub task | 3 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-18 | 2024-07-18
| 16 | Kiểm thử toàn bộ dự án | Task | 8 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 16.1 | Kiểm thử thiết bị | Sub task | 1 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 16.2 | Kiểm thử hệ thống | Sub task | 3 | High | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 16.3 | Kiểm thử phần mềm | Sub task | 4 | High | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 17 | Tổng hợp và báo cáo kết quả | Task | 4 | High | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-20 | 2024-07-20