## Sheet1 (hidden)
| Tên công việc | Effort (giờ) | Mức độ ưu tiên | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
W.1 | Lập kế hoạch | 3 | High |  | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | 4 | High | Cả Nhóm | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.2 | Triễn khai trên Azure DevOps | 5 | High | Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.3 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | 5 | Medium | Tùng Uy, Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.4 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | 6 | Medium | Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.5 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | 6 | Medium | Minh Tâm | 2024-07-03 | 2024-07-04
W.1.6 | Tổng kế và báo cáo | 2 | Medium | Cả Nhóm | 2024-07-04 | 2024-07-04
Tuần 2
| Phát triển chức năng đọc thẻ | 20 | High | Thành viên 1 (A) | 2024-07-06 | 2024-07-09
| Phát triển chức năng quản lý thẻ | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-06 | 2024-07-08
| Phát triển giao diện người dùng | 20 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-06 | 2024-07-10
| Tích hợp các module | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-10 | 2024-07-11
| Kiểm tra và sửa lỗi ban đầu | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-12 | 2024-07-13
Tuần 3
| Kiểm thử toàn diện | 20 | High | Thành viên 1 (A) và Thành viên 2 (B) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Hoàn thiện và tối ưu hóa ứng dụng | 15 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng | 10 | Medium | Thành viên 2 (B) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Chuẩn bị báo cáo và thuyết trình | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Thảo luận và hoàn thiện báo cáo | 5 | High | Cả nhóm | 2024-07-19 | 2024-07-19

## Risks
Risk Definition |  |  |  |  | Risk Analysis |  |  |  | Risk Control
Risk ID | Risk Category | Risk Description | Cause(s) | Consequence(s) | Probabilities | Impact | Time Frame | Risk Exposure | Risk Response Strategy | Risk Control Strategy | Author
R-01 | Kỹ Thuật | Mất dữ liệu khi lưu trữ thông tin thẻ | Lỗi phần mềm, hỏng phần cứng | Mất dữ liệu người dùng quan trọng | 2-Hay xảy ra | 1-Trầm trọng | 3-Sắp xảy ra | 6 | Tránh né | Thực hiện sao lưu dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu thường xuyên Sử dụng các phương pháp phục hồi dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu thường xuyên | Kim Đặng Tùng Uy
R-02 | Kỹ Thuật | Lỗ hổng bảo mật | Các biện pháp bảo mật không đủ | Rò rỉ dữ liệu, truy cập trái phép | 3-Đôi khi | 1-Rất quan trong | 2-Rất gần | 6 | Giảm nhẹ | Kiểm tra bảo mật thường xuyên, áp dụng mã hóa, sử dụng các giao thức bảo mật nâng cao | Kim Đặng Tùng Uy
R-03 | Quản Lý Dự Án | Trì hoãn lịch trình dự án | Thời gian lên kế hoạch không đủ, kế hoạch chưa kĩ lưỡng, vấn đề không lường trước | Trễ hạn, tăng chi phí | 2-Hay xảy ra | 1-Rất quan trong | 1-Ngay lập tứ | 2 | Chấp nhận | Phát triển kế hoạch dự án chi tiết, xem xét tiến độ thường xuyên | Kim Đặng Tùng Uy
R-04 | Nhân Lực | Kỹ năng nhóm không đủ | Thiếu kinh nghiệm, đào tạo không đầy đủ | Sản phẩm kém chất lượng | 4-Hiếm khi | 2-Quan trong | 3-Sắp xảy ra | 24 | Tránh né | Chọn lọc nhân lực hợp lý, đánh giá kỹ năng thường xuyên, đào tạo hoặc thuê chuyên gia có kỹ năng. | Nguyễn Minh Tâm
R-05 | Kỹ Thuật | Vấn đề tích hợp với thiết bị POS | Vấn đề tương thích | Giao dịch thất bại | 4-Hiếm khi | 1-Rất quan trong | 3-Sắp xảy ra | 12 | Tránh né | Chọn thiết bị POS tiêu chuẩn và phổ biến, thực hiện các thử nghiệm tương thích với nhiều thiết bị POS ngay từ giai đoạn đầu của phát triển và liên tục trong quá trình phát triển | Nguyễn Khắc Vĩ
R-06 | Tài Chính | Vượt quá ngân sách chỉ tiêu | Kế hoạch ngân sách kém, chi phí không phù hợp | Áp lực tài chính, chậm tiến độ | 4-Hiếm khi | 1-Rất quan trong | 2-Rất gần | 8 | Tránh né | Tạo bản ngân sách chi tiết, xem xét ngân sách thường xuyên, tạo ngân sách dự phòng | Nguyễn Minh Tâm
R-07 | Kỹ Thuật | Không tương thích với các mẫu điện thoại | Đặc điểm kỹ thuật phần cứng khác nhau | App bị crash, trải nghiệm người dùng kém | 3-Đôi khi | 2-Quan trong | 3-Sắp xảy ra | 18 | Giảm nhẹ | Kiểm tra độ tương thích của ứng dụng trên các dòng điện thoại hiện nay | Nguyễn Khắc Vĩ
R-08 | Kỹ Thuật | Cập nhật hệ điều hành gây lỗi ứng dụng | Hệ điều hành cập nhật không tương thích | Ứng dụng không hoạt động đúng cách | 4-Hiếm khi | 2-Quan trong | 4-Rất lâu | 32 | Giảm nhẹ | Kiểm tra ứng dụng với các bản cập nhật hệ điều hành, chuẩn bị kế hoạch khắc phục nhanh chóng | Kim Đặng Tùng Uy
R-09 | Kỹ Thuật | Vấn đề kết nối mạng | Kết nối mạng không ổn định | Giao dịch bị gián đoạn | 2-Hay xảy ra | 2-Quan trong | 4-Rất lâu | 16 | Tránh né | Thiết kế ứng dụng có thể hoạt động offline hoặc tạm lưu giao dịch bị gián đoạn vào bộ nhớ, Tối ưu hóa khả năng xử lý offline | Kim Đặng Tùng Uy
R-10 | Pháp Lý | Vi phạm quyền riêng tư người dùng | Thu thập và lưu trữ dữ liệu người dùng không hợp lệ | Khiếu nại, phạt pháp lý | 4-Hiếm khi | 1-Rất quan trong | 4-Rất lâu | 16 | Tránh né | Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu, xin phép người dùng, kiểm tra định kỳ về pháp lý | Kim Đặng Tùng Uy