## Sheet1 (hidden)
| Tên công việc | Effort (giờ) | Mức độ ưu tiên | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
W.1 | Lập kế hoạch | 3 | High |  | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | 4 | High | Cả Nhóm | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.2 | Triễn khai trên Azure DevOps | 5 | High | Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.3 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | 5 | Medium | Tùng Uy, Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.4 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | 6 | Medium | Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.5 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | 6 | Medium | Minh Tâm | 2024-07-03 | 2024-07-04
W.1.6 | Tổng kế và báo cáo | 2 | Medium | Cả Nhóm | 2024-07-04 | 2024-07-04
Tuần 2
| Phát triển chức năng đọc thẻ | 20 | High | Thành viên 1 (A) | 2024-07-06 | 2024-07-09
| Phát triển chức năng quản lý thẻ | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-06 | 2024-07-08
| Phát triển giao diện người dùng | 20 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-06 | 2024-07-10
| Tích hợp các module | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-10 | 2024-07-11
| Kiểm tra và sửa lỗi ban đầu | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-12 | 2024-07-13
Tuần 3
| Kiểm thử toàn diện | 20 | High | Thành viên 1 (A) và Thành viên 2 (B) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Hoàn thiện và tối ưu hóa ứng dụng | 15 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng | 10 | Medium | Thành viên 2 (B) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Chuẩn bị báo cáo và thuyết trình | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Thảo luận và hoàn thiện báo cáo | 5 | High | Cả nhóm | 2024-07-19 | 2024-07-19

## Sprint Backlog
Sprint Number | User Story | Story Points | Assigned To | Start Date | End Date | Dependencies | Notes
Sprint 1 | Giao Diện Người Dùng (UI/UX) | 8 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-07 | None
| Thiết kế giao diện quản lý thẻ | 8 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-07 | None
| Thiết kế giao diện đọc thẻ | 8 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-07 | None
| Thiết kế giao diện truyền thẻ qua NFC | 6 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Thiết kế giao diện đọc thẻ
| Thiết kế giao diện đăng nhập/đăng ký | 8 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-07 | None
| Thiết kế giao diện thông báo lỗi | 5 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-07 | None
| Đọc Thông Tin Thẻ | 10 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Quản lý thông tin tài khoản cá nhân
| Đọc thông tin tài khoản từ thẻ gắn chip | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-07 | None
| Lưu trữ thông tin tài khoản vào điện thoại | 7 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Đọc thông tin tài khoản từ thẻ gắn chip
| Mã hóa thông tin thẻ khi lưu trữ | 6 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Mã hóa thông tin thẻ khi lưu trữ
| Quản lý thông tin tài khoản cá nhân | 7 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Giao Diện Người Dùng (UI/UX)
| Đăng ký tài khoản | 8 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-01 | 2024-07-07 | None
| Đăng nhập | 7 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Đăng ký tài khoản
| Đăng Xuất | 7 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Đăng nhập
| Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 6 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Đăng nhập
| Đổi mật khẩu | 4 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Đăng nhập
| Quên mật khẩu | 4 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-01 | 2024-07-07 | Đăng ký tài khoản
Sprint 2 | Quản Lý Thẻ | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Quản lý thông tin tài khoản cá nhân
| Xem danh sách thẻ đã lưu | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đăng nhập
| Chọn thẻ để xem chi tiết | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Xem danh sách thẻ đã lưu
| Mã hóa thông tin thẻ khi lưu trữ | 7 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Xem danh sách thẻ đã lưu
| Đổi tên thẻ để dễ quản lý | 5 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Xem danh sách thẻ đã lưu
| Thêm ghi chú cho mỗi thẻ | 4 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Xem danh sách thẻ đã lưu
| Hiển thị thông tin chi tiết của thẻ | 5 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Chọn thẻ để xem chi tiết
| Cập nhật thông tin thẻ khi cần thiết | 6 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Xem danh sách thẻ đã lưu
| Truyền Thông Tin Qua Đầu Quét | 10 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đọc Thông Tin Thẻ
| Chọn thẻ cần thực hiện giao dịch | 7 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Chọn thẻ để xem chi tiết
| Truyền thông tin thẻ qua NFC | 9 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Chọn thẻ cần thực hiện giao dịch
| Kiểm tra kết nối với đầu thu | 7 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Truyền thông tin thẻ qua NFC
| Hiển thị trạng thái giao dịch thành công hay thất bại | 6 | Nguyễn Minh Tâm | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Kiểm tra kết nối với đầu thu
| Bảo Mật | 9 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đọc Thông Tin Thẻ, Quản Lý Thẻ
| Xác thực hai yếu tố (2FA) | 8 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đăng nhập
| Đặt mã PIN cho ứng dụng | 7 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đăng nhập
| Đặt mật khẩu cho ứng dụng | 7 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đăng nhập
| Đặt FaceID cho ứng dụng | 6 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đăng nhập
| Khóa ứng dụng khi không sử dụng | 5 | Kim Đặng Tùng Uy | 2024-07-08 | 2024-07-14 | Đăng nhập
Sprint 3 | Quản Lý Thống Kê | 7 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Quản Lý Thẻ
| Xem thống kê lịch sử giao dịch | 7 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Hiển thị thông tin chi tiết của thẻ
| Xem thống kê các nguồn đầu tư | 6 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-15 | 2024-07-19 | None
| Xem thống kê đánh giá của người dùng về ứng dụng | 5 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-15 | 2024-07-19 | None
| Quản Lý Tiện Ích | 6 | Nguyễn Minh Tâm | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Quản Lý Thẻ
| Tạo các tiện ích | 8 | Nguyễn Minh Tâm | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Đăng nhập
| Chỉnh sửa các tiện ích | 6 | Nguyễn Minh Tâm | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Tạo các tiện ích
| Xóa các tiện ích | 7 | Nguyễn Minh Tâm | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Tạo các tiện ích
| Tìm kiếm danh mục tiện ích | 5 | Nguyễn Minh Tâm | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Tạo các tiện ích
| Tính Năng Phụ | 5 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Giao Diện Người Dùng (UI/UX)
| Tìm kiếm tiện ích cần thiết | 6 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | None
| Thông báo khi thẻ được thêm mới | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | None
| Thông báo khi thẻ bị xóa | 7 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | None
| Thông báo khi giao dịch thành công | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | None
| Thông báo khi giao dịch thất bại | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | None
| Lưu trữ lịch sử giao dịch | 7 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Hiển thị thông tin chi tiết của thẻ
| Xem lịch sử giao dịch | 6 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Lưu trữ lịch sử giao dịch
| Xuất lịch sử giao dịch ra file CSV | 5 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Xem lịch sử giao dịch
| Đồng bộ dữ liệu thẻ với đám mây | 7 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Xem danh sách thẻ đã lưu
| Khôi phục dữ liệu thẻ từ đám mây | 6 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-15 | 2024-07-19 | Đồng bộ dữ liệu thẻ với đám mây
| Tích Hợp | 6 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Tất cả user stories trước đó
| Tích hợp với dịch vụ ngân hàng | 9 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Đăng nhập
| Tích hợp với các ứng dụng ví điện tử | 8 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Đăng nhập
| Tích hợp với hệ thống thanh toán POS | 7 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Đăng nhập
| Tích hợp với các dịch vụ bảo mật | 6 | Nguyễn Khắc Vĩ | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Đăng nhập
| Kiểm Thử và Bảo Trì | 4 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Tất cả user stories trước đó
| Kiểm thử tính năng đọc thẻ | 5 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Đọc thông tin tài khoản từ thẻ gắn chip
| Kiểm thử tính năng quản lý thẻ | 6 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Xem danh sách thẻ đã lưu
| Kiểm thử tính năng truyền thẻ qua NFC | 7 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Truyền thông tin thẻ qua NFC
| Kiểm thử tính năng bảo mật | 8 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-19 | 2024-07-21 | Bảo Mật
| Bảo trì và cập nhật ứng dụng định kỳ | 9 | Kim Đặng Tùng Uy | 2004-07-19 | 2024-07-21 | None