## Sheet1 (hidden)
| Tên công việc | Effort (giờ) | Mức độ ưu tiên | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
W.1 | Lập kế hoạch | 3 | High |  | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | 4 | High | Cả Nhóm | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.2 | Triễn khai trên Azure DevOps | 5 | High | Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.3 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | 5 | Medium | Tùng Uy, Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.4 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | 6 | Medium | Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.5 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | 6 | Medium | Minh Tâm | 2024-07-03 | 2024-07-04
W.1.6 | Tổng kế và báo cáo | 2 | Medium | Cả Nhóm | 2024-07-04 | 2024-07-04
Tuần 2
| Phát triển chức năng đọc thẻ | 20 | High | Thành viên 1 (A) | 2024-07-06 | 2024-07-09
| Phát triển chức năng quản lý thẻ | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-06 | 2024-07-08
| Phát triển giao diện người dùng | 20 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-06 | 2024-07-10
| Tích hợp các module | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-10 | 2024-07-11
| Kiểm tra và sửa lỗi ban đầu | 15 | High | Thành viên 2 (B) | 2024-07-12 | 2024-07-13
Tuần 3
| Kiểm thử toàn diện | 20 | High | Thành viên 1 (A) và Thành viên 2 (B) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Hoàn thiện và tối ưu hóa ứng dụng | 15 | High | Thành viên 3 (C) | 2024-07-14 | 2024-07-16
| Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng | 10 | Medium | Thành viên 2 (B) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Chuẩn bị báo cáo và thuyết trình | 10 | Medium | Thành viên 1 (A) và Thành viên 3 (C) | 2024-07-17 | 2024-07-18
| Thảo luận và hoàn thiện báo cáo | 5 | High | Cả nhóm | 2024-07-19 | 2024-07-19

## Trang_tính1
STORY USER | Tên công việc | Effort (giờ) | Mức độ ưu tiên | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
W.1 | Tuần 1
W.1.1 | Lập kế hoạch chi tiết cho dự án | 4 | High | Cả Nhóm | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.2 | Triễn khai trên Azure DevOps | 5 | High | Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.3 | Nghiên cứu tài liệu về công nghệ đọc thẻ chip | 6 | Medium | Khắc Vĩ | 2024-07-01 | 2024-07-04
W.1.4 | Nghiên cứu tài liệu về bảo mật thanh toán di động | 6 | Medium | Minh Tâm | 2024-07-03 | 2024-07-04
W.1.5 | Cài đặt môi trường phát triển | 4 | Medium | Khắc Vĩ | 2024-07-05 | 2024-07-06
W.1.6 | Thiết lập kho lưu trữ dự án | 5 | Medium | Tùng Uy | 2024-07-01 | 2024-07-02
W.1.7 | Cấu hình các thư viện | 6 | Medium | Minh Tâm | 2024-07-05 | 2024-07-06
W.1.8 | Lập kế hoạch chi tiết cho tuần 2 và tuần 3 | 4 | Medium | Tùng Uy | 2024-07-05 | 2024-07-06
W.2 | Tuần 2
W.2.1 | Thiết kế UI/UX | 10 | High | Minh Tâm | Ngày 2 | Ngày 3
W.2.1.1 | Trang hiển thị thông tin thẻ | 10 | High | Minh Tâm
W.2.1.2 | Trang giao diện chính | 10 | High | Minh Tâm
W.2.1.3 | Trang hiển thị thông tin cá nhân | 10 | High | Minh Tâm
W.2.2 | Tích hợp SDK đọc thẻ Visa/Master | 10 | High | Khắc Vĩ | Ngày 1 | Ngày 2
W.2.3 | Phát triển chức năng quét thẻ và lấy thông tin | 12 | High | Khắc Vĩ | Ngày 2 | Ngày 4
W.2.4 | Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thẻ | 8 | Medium | Tùng Uy | Ngày 2 | Ngày 3
W.2.5 | Phát triển chức năng lưu trữ thông tin thẻ | 10 | High | Tùng Uy | Ngày 4 | Ngày 5
W.2.6 | Tạo giao diện và chức năng quản lý danh sách thẻ | 8 | High | Minh Tâm | Ngày 4 | Ngày 5
W.3 | Tuần 3
W.3.1 | Tích hợp API/SDK của máy POS | 10 | High | Tùng Uy | Ngày 1 | Ngày 2
W.3.2 | Phát triển chức năng truyền thông tin thẻ | 12 | High | Tùng Uy | Ngày 2 | Ngày 4
W.3.3 | Kiểm tra và fix bug | 12 | High | Khắc Vĩ | Ngày 4 | Ngày 5
W.3.4 | Đóng gói và chuẩn bị phát hành | 6 | Medium | Minh Tâm | Ngày 5 | Ngày 5
W.3.5 | Tạo tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ người dùng | 4 | Medium | Khắc Vĩ, Minh Tâm | Ngày 5 | Ngày 5